## 2017.6.30
项目 | aries-x
版本号更新 | aries-x0.0.25(下次更新时间:2017/6/26）
项目方向 | 先海外市场
测试完成标准 | ①0.0.24版本BUG回归测试,；②针对修改的功能进行测试；
测试环境 | 1、beta服务器基于国内阿里云：hwtest 2、后台操作工具的需求（GM工具，目前暂时在游戏界面有个小工具） 3、Android手机（优先）/iOS系统 4、谷歌账号为游戏账号--封测版本还未确定 |  |  |  | 项目测试成员： 刘庆、幸琳琳、刘彬、张占强
日期 | 项目进度 | 负责人 | 完成情况 | 测试工作计划 | 负责人 | 完成情况 | 备注
2017-03-09 | 策划-调整具体系统功能、数值 | 李博 | 预计3月17号完成 | 1、依照策划案整理写出测试功能点整理文档 2、测试用例1.0的编写与内部修改 3、测试用例的反馈（给博士） | 刘庆 | 1、2已完成
2017-03-10 | 程序-编码完善阶段 | 庄思睿、王一夫 | 预计3月17号完成 |  |  | 已完成
2017-03-11
2017-03-12
2017-03-13 | 策划案的更新 | 赵轩 | 已完成 | 1、根据最新策划案完善用例 |  | 已完成
2017-03-14 | 数值策划表给到测试 | 冯明可 | 预计3月14号下午 | 2、根据策划数值表，对用例的完善 |  | 已完成
| 研发对测试用例1.0的反馈情况 | 赵轩 | 已完成 | 3、修改完善反馈回来的测试用例 |  | 已完成
|  |  |  | 4、率土之滨维护更新的BUG分析整理 |  | 已完成
2017-03-15 | 一个Android测试包 | 王一夫 | 已完成 | 5、aries-xBUG平台的建立 |  | 已完成
2017-03-16
2017-03-17 | 最新Android包 | 王一夫 | 预计周五17号晚上完成 | 6、最新包的安装与测试 |  | 已完成
|  |  |  | 7、根据包的功能完整性做出测试安排计划 |  | 已完成
|  |  |  | 8、对各自负责的功能进行修改完善用例 |  | 已完成
|  |  |  | 9、项目BUG平台的建立管理 |  | 已完成
|  |  |  | 10、测试后台工具以及GM命令需求整理 |  | 已完成
2017-03-18
2017-03-19
2017-03-20 | 后台工具的布置 | 王一夫 | 已完成 | 1、最新包的安装与测试 |  | 已完成
|  |  |  | 2、对各自负责的功能进行修改完善用例 |  | 已完成
|  |  |  | 3、项目BUG平台的建立管理 |  | 已完成
2017-03-21 |  |  |  | 4、测试后台工具以及GM命令需求整理 |  | 已完成
2017-03-22 |  |  |  | 5、开始功能系统的测试 |  | 已完成
|  |  |  | 6、项目进度及每日BUG新增与关闭数量的反馈 |  | 已完成
2017-03-23 | 修改BUG | 王一夫 | 已完成
2017-03-24 | 新包0.0.4版 | 王一夫 | 已完成 | 7、新包的流程是否能跑通 |  | 已完成
2017-03-25
2017-03-26
2017-03-27 | 第一次项目进度会议 | 赵轩 | 已完成 | ①张占强：战斗系统-行军（路线、动画、英雄头像）、布阵、征兵（征兵人数上限、征兵地点） ②刘彬：创建联盟（条件）、加入联盟（手动、自动、势力值等)、联盟等级（联盟升级相关） ③幸琳琳：地图系统-土地及资源（土地标记、资源的获取途径、土地资源规则） ④刘庆：成长系统-大本营（耐久度的消耗）；兵营（兵营与部队数量上限）；英雄-获得途径、英雄上限 |  | 已完成
2017-03-28 |  |  |  | ①琳琳：地图系统-经济（首down奖励，贡品，藏宝图） ②张占强：战斗系统-参战双方-（派出部队数、携带英雄数） ③刘彬：地图系统-标记、放弃地块、建造、地块操作、耐久度 ④刘庆：英雄系统-英雄抽卡；战报（邮件） |  | 占强：第二条未完成（服务器原因）
2017-03-29 | 1、新版本0.0.5（新增内容、BUG修复） ①建筑可升级时，出现升级提示图标 | 王一夫 | 已完成 | 1、对0.0.4版本的回归性测试 2、0.0.5版本接着对系统功能继续测试 ①张占强：战斗系统-布阵 ②琳琳： 地图系统-地块操作、地块信息 ③刘庆： 成长系统-大本营、兵营等级 英雄系统：英雄等级、经验获取方式 |  | 已完成
2017-03-30 |  |  |  | ①琳琳；成长系统-土地资源上限；地图系统-建造 ②彬哥：英雄系统-英雄体力、体力消耗、体力恢复 ③占强：战斗系统-战斗过程（3路英雄攻击顺序、伤害值判定、战斗结果） ④刘庆:宝箱抽卡、任务（日常、主线） |  | 战斗系统-攻击顺序、伤害值判定（未完成） 原因：系统功能不完善
2017-03-31 |  |  |  | 琳琳；成长系统-土地资源上限；地图系统-建造 彬哥：英雄系统-英雄体力、体力消耗、体力恢复 占强：战斗系统-战斗过程（3路英雄攻击顺序、伤害值判定、战斗结果） 刘庆:宝箱抽卡、任务（日常、主线）
2017-04-01 | 新包0.0.6-流程不通（建筑建造BUG） 新包说明：修复BUG | 庄思睿、王一夫 | 已完成 | ①张占强：成长-影响力 ②彬哥：地图-攻击 ③刘庆：英雄-吃卡升阶、英雄星级 |  | 已完成 | 服务器不稳定，数据删除太快-不稳定原因
2017-04-02
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05 |  |  |  | 1、0.0.6版本继续测试功能 |  | 已完成
|  |  |  | 2、建筑、英雄、技能战斗 |  | 已完成
①张占强：成长-影响力 ②彬哥：地图-攻击 ③刘庆：英雄-吃卡升阶、英雄星级
2017-04-06 |  |  |  | ①张占强：成长-建筑-仓库 ②彬哥：成长-建筑要塞 ③刘庆：社交-聊天、排行榜 |  | 已完成
2017-04-07 | 1、项目进度，目前版本情况，需要解决的问题（①服务器不稳定； ②服务器宕机数据没有做保存； ③修改BUG速度需要提高； ④月10号-4月14号英雄战斗、升级系统开始编码阶段） | 赵轩、刘庆 | 已完成 | 1、自由测试 2、安装新包 |  | 已完成
2017-04-08
2017-04-09
2017-04-10 | 开始做新功能系统 新包0.0.8版本 | 王一夫 | 已完成 | 1、新包0.0.8版本的回归测试 ①张占强：继续0.0.8版本回归测试 ②刘彬、刘庆：联盟系统 |  | 张占强未完成，已经解决待回归测试40个
2017-04-11 |  |  |  | 1、新包0.0.8版本的回归测试 ①张占强：继续0.0.8版本回归测试 ②刘彬、刘庆：联盟系统 |  | 已完成
2017-04-12 |  |  |  | 今天主要测试联盟和游戏整体功能。 ①联盟加入条件 需要相互配合。建立新号到指挥所3级，自己不要建立联盟，彬哥建立一个联盟，然后设置条件（4种） ②联盟标记、联盟系统邮件、联盟聊天、联盟地块颜色变化、联盟职位权限、联盟影响力的成长 |  | 已完成 | 不能测试的功能已备注
2017-04-13 | 0.0.10新包 ①英雄升级：把升阶改成升级，升级机制同进阶吃相同的卡（废除以前的升阶增加星星） ②抽卡：各种类型宝箱英雄卡获得途径 ③英雄获得途径：抽卡、打地、任务 ④土地信息：NPC土地（信息显示、资源产量、宝箱掉落） | 王一夫、庄思瑞 | 已完成 | 1、英雄升级 2、英雄卡的获得途径（打地获得宝箱、抽卡宝箱） 建筑：龙庙和混乱祭坛对地块要求等级比较高，目前的英雄能力达不到，so~先降低建筑要求等级---为了方便测试
2017-04-14 |  |  |  | 2017.4.14-4.17（下周二）测试任务分配 ①张占强：NPC土地（信息显示、资源产量、宝箱掉落） ②彬哥：抽卡卡池 ③刘庆：英雄升级 1、0.0.10新包回归测试----本周五完成 2、新功能功能点用例编写 3、新功能的测试 |  | 已完成
2017-04-15
2017-04-16
2017-04-17 | 下午5点半发新版本0.0.11 1、完善战斗动画，战结束结果面板展示 2、修复龙庙、混乱祭坛升级卡死界面的问题 | 王一夫、庄思瑞 | 已完成 | 2017.4.14-4.17测试任务分配 ①张占强：NPC土地（信息显示、资源产量、宝箱掉落） ②彬哥：抽卡卡池 ③刘庆：英雄升级 1、新功能功能点用例编写 2、新功能的测试 |  | 已完成
2017-04-18 |  |  |  | 2017.4.14-4.17测试任务分配 ①张占强：NPC土地（信息显示、资源产量、宝箱掉落）----完成 ②彬哥：抽卡卡池----完成 ③刘庆：英雄升级----完成 1、新功能功能点用例编写 2、新功能的测试 | 刘庆 | 已完成
2017-04-19 |  |  |  | 自由测试
2017-04-20
2017-04-21 | 0.0.12版本 增加战报详情、占领土地结束面板 | 王一夫、庄思瑞 | 已完成 | 自由测试关隘、NPC城市、联盟等功能 | 刘庆 | 已完成
2017-04-22
2017-04-23
2017-04-24 | 新版本0.0.12，新功能-战斗回放动画（结束面板显示)，目前只实现基本功能，其余美术资源还在外包中。 | 王一夫、庄思瑞 |  | 1、BUG回归测试
2、战报等新功能的测试
|  |  |  | 3、联盟系统测试--个人+合作 |  | 已完成
2017-04-25
2017-04-26 |  |  |  | 1、新功能-战报-战斗回放机制 |  | 已完成
2017-04-27 | 新版本0.0.13，主要是BUG修复，没有新功能 | 王一夫、庄思瑞 |  | 2、联盟系统功能
3、任务功能后期重新设计-暂不管
2017-04-28 |  |  |  | 1、新版本0.0.13BUG回归测试 |  | 已完成
2017-04-29
2017-04-30
2017-05-02 |  |  |  | 1、继续0.0.13版本BUG回归测试 |  | 已完成 | 占强未完成：由于项目任务太多了，没有完成，周二（2017.5.3）继续
2、测试任务分配：
|  |  |  | ①占强：继续回归BUG |  | 已完成
②刘彬：联盟
2017-05-03 |  |  |  | ③刘庆：联盟、盟友、上下属
2017-05-04 | 1、0.0.14版本包主要是BUG的修复，没有新内容 2、整理了一下GM工具-界面左边工具栏 3、目前英雄UI、升级界面、战报UI、任务界面都在外包中（重新设计界面）； 抽奖卡池界面要重新设计。 | 赵轩、王一夫 |  | 1、0.0.14版本BUG回归测试 |  | 已完成 | 占强那边由于任务工作繁重，所以那边推迟到周五完成
|  |  |  | 刘庆：①测试联盟、上属下属、敌军、攻城 |  | 已完成
②玩家可见性测试（建筑、势力、部队、行军）
2017-05-05 | 1、正在做任务剧情的第一部分，预计下周一新包给出一个初步功能框架。 | 赵轩
2017-05-06
2017-05-07
2017-05-08 | 1、0.0.15版本新包 | 王一夫、庄思瑞 | 延迟到周五（周一、二王一夫请假，其他成员在做更重要的东西，打包延期到周五） | 1、0.0.15版本BUG回归测试 |  | 已完成
| 2、任务剧情第一部分功能可测试 |  | 已完成 | 2、集体合作测试联盟、敌军、参防 |  | 已完成
2017-05-09 |  |  |  | 3、联盟占领山寨、码头的测试 |  | 已完成
2017-05-10 |  |  |  | 4、联盟上下属、占领关隘、占领桥梁、占领中心城市、视野。 ①联盟上下属（沦陷条件；上下属之间的关系；沦陷减益，不能借地享受同盟加成；解除沦陷方法）；玩家视野 | ①刘庆这边一个联盟A(2个成员) ②彬哥创建一个联盟B 占地-到相邻地块 | 20107.5.24 | 联盟-沦陷，此部分功能上还存在BUG，已经反馈优先修复，尽量在下周能实现部分功能 （①沦陷后，界面上会出现沦陷按钮；②解除沦陷的2个途径没有实现，上缴资源和被解救）
2017-05-11
2017-05-12 | 0.0.15版本，战报界面改版 | 王一夫、庄思瑞 |  | ②联盟土地资源产量加成 ③占领关隘和中心城市城市获得资源增加 |  | 延BUG修复后 | 需要做计算-需要修复玩家总览界面，运算部分延期到BUG修复后测试
2017-05-13
2017-05-14
2017-05-15 |  |  |  | ③联盟之间占领关隘、桥梁、城市中心-城市中心伤害排行榜取消；视野 |  | 延迟 | BUG未修复，延迟测试时间
2017-05-16 |  |  |  | ④0.0.15新包BUG回归测试 |  | 已完成
|  |  |  | 测试步骤： 运营建立一个联盟A(2个成员） 刘庆占强建立一个联盟B(4个成员） 占地-同时到一个NPC关隘建筑，联盟A占领后-查看功能及周围视野，联盟B尝试攻击占领 |  | 延迟到下周
2017-05-17 | 0.0.16版本新包，新功能-新手剧情引导 | 王一夫，赵轩 | 延迟到下周 | 新手引导 ①多人同时做新手任务 ②新手引导目的 ③正常操作，新手引导是否会卡住 ④不按引导操作 | 刘莹、钱维嘉分别建立一个新账号，跑新手引导 | 延迟到下周
2017-05-18 | 0.0.16版本包（重要的阻碍测试的BUG修复） | 庄思瑞 | 已完成（包问题比较多） | 0.0.16版本BUG回归，主要是我这边的BUG |  | 预计周五上午完成 | 包的问题比较多，联盟的问题暂时测试不了
2017-05-19 | 打一个版本不变的包，主要修复兵营不能增加英雄队列；不能申请加入联盟；不能调整英雄队伍等问题 | 王一夫、庄思瑞 | 周五上午 | 1、刘庆：测试2017/5/15的 ③联盟之间占领关隘、桥梁、城市中心-城市中心伤害排行榜取消；玩家视野 |  | 已完成 | BUG未修复，延迟测试时间
|  |  |  | 2、占强：战报功能（新UI） 、宝箱-连抽 |  | 已完成
2017-05-20
2017-05-21
2017-05-22 | 联盟解除沦陷功能正在做 | 熊翔 |  | 测试联盟沦陷、土地状态颜色变化 | 刘庆 | 已完成
|  |  |  | 0.0.16BUG回归测试 |  | 已完成
| 新手前端服务器正在部署 | 庄思瑞 |  | 测试步骤： 运营建立一个联盟A(2个成员） 刘庆占强建立一个联盟B(4个成员） 占地-同时到一个NPC关隘建筑，联盟A占领后-查看功能及周围视野，联盟B尝试攻击占领 |  | 已完成
2017-05-23 | SDK开始介入龙渊渠道 | 王一夫 |  | 新手引导 ①多人同时做新手任务 ②新手引导目的 ③正常操作，新手引导是否会卡住 ④不按引导操作 |  | 已完成
2017-05-24 | 0.0.17版本包 ①新手引导 ②bug修复 | 王一夫、熊翔 |  | 1、测试新手引导 |  | 已完成
2、剧情任务引导
2017-05-25 |  |  |  | 3、0.0.17版本BUG回归测试（5月24号前的） 刘庆：34条 刘彬：8条 占强：23条 |  | 未完成-占强--延迟到周三
|  |  |  | 联盟沦陷-刘庆 |  | 已完成
2017-05-26 |  |  |  | 联盟复测沦陷-刘彬 |  | 已完成
占强：战报、剧情任务
刘庆：联盟NPC城市、关隘加成等
2017-05-27 |  |  |  | 4、SDK接入情况，外网包测试准备 |  | 已完成
5、测试新手阶段：新手保护；新手阶段的联盟建立、解散特殊情况；
6、当前版本：统计BUG-版本情况-反馈
7、当前版本情况冒烟测试用例整理
2017-05-28
2017-05-29
2017-05-30
2017-05-31 | 0.0.18版本包 BUG修复；完善功能 | 王一夫、熊翔 | 周三完成 | 1、SDK测； ①外网配置环境VPN、设备要求 ②谷歌账号 ③PVN ④渠道包安装下载； ⑤在线更新； ⑥注册；游戏进入；退出；渠道悬浮窗口-切换账号 |  | 已完成
2017-06-01 | BUG修复，完善功能 | 王一夫、熊翔 |  | 2、 ①0.0.18版本包BUG回归 刘庆：113条 刘彬：32条 占强：41条 ②完成冒烟测试用例1.0版 |  | 已完成
2017-06-02 | 预计上线时间-龙源渠道，此次封测没有充值，玩家体验优先 | 赵轩 | 预计6.2日 | 3、 ①共8个英雄 ②不开放充值 ③注意去掉GM工具栏 |  | 未完成 | ①目前上线时间改到6月25日 ②外包资源6月20日回来
| 0.0.19版本-BUG修复 | 熊翔、王一夫 |  | 1、0.0.19版本BUG回归测试 刘庆：33条 刘彬：13条 占强：10条 |  | 已完成
2017-06-03
2017-06-04
2017-06-05 | 0.0.20版本包，主要是BUG修复 | 熊翔、王一夫 |  | 1、0.0.20版本BUG回归测试（周三回归完） 刘庆：84条 刘彬：17条 占强：26条 付迪：3条 吴悠：2条 |  | 已完成
2017-06-06 | 抽卡宝箱动画要重新设计 | 赵轩 |  | 2、联盟沦陷功能、NPC建筑复测 |  | 已完成
2017-06-07 | 0.0.21版本 BUG修复 世界聊天加上了联盟名字显示 | 熊翔、王一夫 |  | 3、0.0.21版本BUG回归测试 刘庆：17条 占强：7条 |  | 已完成
2017-06-08 | 玩家随机组合取名（英文） |  |  | 4、①继续回归0.0.21版本BUG； ②玩家取名，名字组合是否符合常规； ③世界聊天联盟名称显示 |  | 已完成
| 联盟只有一人的时候，超过规定时间自动解散联盟 |  |  | 5、测试联盟只有1人时，自动解散功能 |  | 已完成
| 解散按钮始终存在 | 赵轩 |  | 联盟解散按钮只有1人的时候才能点击 |  | 已完成
2017-06-09 |  |  |  | 6、①对照策划案与测试用例过一遍游戏功能，查缺漏； ②游戏功能全部跑一次 |  | 已完成
2017-06-10
2017-06-11
2017-06-12 | 抽卡宝箱功能完成-美术大大调试效果 | 王一夫、李乐 |  | 1、测试新宝箱特效-英雄获得、宝箱动画 ①免费宝箱 ②宝石购买次数开宝箱 ③多张宝箱次数卡连开宝箱 ④任务获得宝箱 |  | 已完成
| NPC建筑UI换新 |  |  | 2、NPC建筑模型UI测试 |  | 已完成
2017-06-13 | 0.0.22版本BUG修复 | 熊翔 |  | 3、0.0.22版本BUG回归测试 刘庆：52条 刘彬：3条 张占强：19条 |  | 已完成
2017-06-14 | 新手保护（目前调的是10分钟的新手保护） |  |  | 4、新手 ①新手期间玩家不能受到攻击 ②玩家攻击消耗体力减半 ③玩家征兵时间减半 ④退出联盟冷却时间为30分钟 |  | 已完成
2017-06-15 | 修复BUG | 熊翔、李乐 |  | 5、测试英雄描述、技能 |  | 已完成
2017-06-16 |  |  |  | 6、战报中上阵英雄技能的效果表现（65个英雄） |  | 已完成 | 完成初测，英雄技能还在不断调试
2017-06-17
2017-06-18
2017-06-19 | 0.0.23版本包，BUG修复，UI修改优化 | 熊翔、李乐 |  | 1、0.0.23版本BUG回归测试 刘庆：40条---星期一完成 刘彬：8条---星期一完成 张占强：20条----星期二完成 |  | 已完成
2017-06-21 | 宝箱特效的修改 | 李乐 |  | 各个类型、等级的宝箱特效测试 | 刘庆 | 已完成
| 英雄升级技能特效 | 李乐 |  | 各种类品质英雄升级界面特效测试 （每个品质选3个，升到最高等级） | 彬哥 | 已完成
|  |  |  | 修改补充冒烟测试用例1.1版本 | 刘庆 | 已完成
2017-06-22 | 0.0.24版本BUG修复 | 王一夫、庄思瑞 |  | 0.0.24版本BUG回归测试 刘庆：20条---已完成 刘彬：5条---已完成 张占强：18条---明天回归完 |  | 预计周五
2017-06-23 | 战斗机制修改--下个包验证 | 王一夫 |  | 修改底层战斗机制英雄技能、克制测试 | 刘庆 | 预计周五完成
| 新手引导加入部分动画、新英雄UI | 王一夫 |  | 新手引导测试 | 刘彬
| 地块保护：新手保护或者地块免战保护（30分钟） | 熊翔 |  | 地块保护。在新手保护期间的地块保护；地块免战保护 | 张占强
2017-06-24
2017-06-25
2017-06-26 | BUG修复 | 熊翔 |  | 冒烟测试用例跑一次（需要分配功能测试）
| 正在做世界聊天占领城市中心给予系统消息 | 熊翔 |  | 0.0.25版本BUG回归
| 英雄升级技能特效调整 | 李乐
| 新手保护特效 | 王一夫
| 新手引导调整 | 王一夫
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03 | 谷歌SDK接入测试
2017-07-04 | 做分包
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-08
2017-07-09
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13